## 1
Przedmiar robót
budowa zatok parkingowych przy Al. Milenijnej w Kostrzynie nad Odrą
ETAP 1
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. | Ilość | Cena | Wartość | VAT | Brutto
Roboty przygotowawcze
1-1 | BCI.1.1.2.010 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0.33
1-2 |  | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony) | m3 | 189
1-3 |  | Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławami | m | 284
1-4 |  | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 128
1-5 |  | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 126
1-6 |  | Mechaniczne rozebranie podbudowy zatoki | m2 | 126
1-7 |  | Rozebranie słupków do znaków wraz z tarczami | szt. | 3
1-8 |  | Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków | szt. | 3
Konstrukcja, elementy liniowe
2-1 | BCID.6.1.1.003 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników | m2 | 819
2-2 | BCID.3.1.001 | Stabilizacja podłoża cementem C1,5/2 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 22 cm | m2 | 720
2-3 | BCID.6.1.2.003 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 945
2-4 | BCID.1.1.5.003 | Podbudowa betonowa C8/10 - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm | m2 | 720
2-5 | BCID.1.1.5.004 | Podbudowa betonowa C8/10 - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu krotność 17 | m2 | 12240
2-6 |  | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej – zatoki ciężarowe | m2 | 720
2-7 | BCID.1.5.3.015 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 225
2-8 |  | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm | m2 | 225
2-9 | BCID.6.4.1.015 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 256
2-10 |  | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 14
2-11 |  | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 267
2-12 | BCID.6.4.2.005 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 114.5
Odwodnienie
3-1 | BCI.11.4.1.009 | Wpusty z prefabrykowanych elementów, z betonu B45. Zakończenie wpustów kratą żeliwną 400x600 mm z pełnym kołnierzem. | szt. | 5
3-2 | BCI.11.5.1.009 | Przyłącza kanalizacyjne z rur PVC ułożonych na głęb. do 3,0 m, na podłożu z piasku o grub. 15 cm, w wykopie nieumocnionym. Wykonanie próby szczelności kanału. Zasypka wykopu ręczna warstwą pisku grub. 30 cm, a następnie ziemią z wykopu. Ręczne rozplantowanie nadmiaru ziemi. Przyłącze o średnicy 200/250 mm w wykonaniem przejścia szczelnego w istn. Kanle | m | 6.5
3-3 |  | Studnie z prefabrykowanych elementów, z betonu B45. Studnia posiada całkowicie wykończoną kinetę z osadzonymi króćcami wlotowymi i wylotowymi oraz wyprofilowaną rynną spływową. Pomiędzy kręgami studni osadzone są uszczelki zapewniające pełną wodoszczelność po zmontowaniu. Zakończenie studni włazem kanałowym żeliwnym śr. 600 mm studnie o śr. 1200 mm, | szt. | 1
Organizacja ruchu
4-1 |  | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm | szt. | 8
4-2 |  | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, ostrzegawczych o powierzchni powyżej 0,3 m2 | szt. | 12
4-3 |  | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, ostrzegawczych o powierzchni do 0,3 m2 | szt. | 9
4-4 |  | Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową | m2 | 28
Wartość łącznie